## Slide 1
115年綠色數位服務規劃及推廣後續
擴充案
2026年05月22日
台灣經濟研究院 陳脩德助理研究員

## Slide 2: 壹、計畫介紹 貳、軟體碳排檢測工具概念驗證(Proof Of Concept)試驗說明與時程規劃

## Slide 3: 壹、計畫介紹

## Slide 4: 115年綠色數位服務規劃及推廣後續 擴充案
推動「綠色軟體」相關運作機制
產業推廣與培訓
淨零公共程式的優化與擴充

## Slide 5: 一、推動「綠色軟體」相關運作機制 (1/4)
預期成效
執行方法
執行目的
  研提我國自願性綠色軟體標章制度之推動模式
  研析不同制度模式之特性與適用情境，提供決策參考
  規劃具可行性之制度設計方向，強化後續推動基礎
一、建置「自願性綠色軟體標章」運作模式與推動架構
1.
參考既有標章與驗證機制，綜整政府與民間核發模式之差異。
依制度公信力、產業參與及推動彈性等面向進行比較分析。
2.
研提我國自願性綠色軟體標章制度運作模式與推動架構建議。
3.
  明確標章制度之角色分工與治理架構，提升制度運作之協作性與可行性
  提出兼具政策引導、產業參與及軟性推動特性之制度運作機制

## Slide 6: 一、推動「綠色軟體」相關運作機制 (2/4)
預期成效
執行方法
執行目的
  研提標章申請、審查及核發作業流程
  研析綠色設計導入之佐證資料類型與格式
  透過試辦與輔導機制，驗證制度流程之可行性
二、輔導及試辦(建立綠色軟體參與機制)
1.
規劃標章申請、審查、檢測及核發作業流程。
研析綠色設計佐證資料之類型與格式。
2.
輔導廠商完成申請與檢測實作，完善流程及標準文件設計。
4.
透過宣傳說明會，開放並輔導至少2家廠商參與試辦。
3.
  提升申請與審查作業之明確性與可操作性。
  驗證制度設計於實務操作面之可行性，並累積試辦案例與執行經驗

## Slide 7: 一、推動「綠色軟體」相關運作機制 (3/4)
預期成效
執行方法
執行目的
  持續掌握綠色軟體與綠色數位服務之國際發展趨勢
  透過國際交流機制，借鏡制度設計與推動經驗，作為我國自願性綠色軟體標章制度精進之參考
三、追蹤國際趨勢並提升國際連結性
1.
持續蒐整國際政策倡議、制度發展及技術與產業推動情形。
透過線上會議或文件交流，建立國際交流管道。
2.
探討國際經驗於國內推廣活動與課程設計之應用。
3.
  持續追蹤綠色軟體與永續數位之國際政策、制度與技術發展，掌握國際發展動態
  彙整國際制度與推動經驗，強化制度設計參考依據
  促對齊我國制度設計與國際發展趨勢，提升制度國際接軌能力

## Slide 8: 一、推動「綠色軟體」相關運作機制 (4/4)
會議資訊
討論議題
  檢視自願性綠色軟體推動組織之運作與治理設計方向
  研討標章申請、審查、核發流程及佐證文件之制度設計與實務可行性
  精進軟體碳排檢測工具設計、概念驗證(PoC)結果分析及網頁碳排計算器
四、利害關係者研商-專家諮詢會議辦理
類型 | 單位 | 姓名 | 職稱 | 邀請理由
學研 （預計） | 國立聯合大學能源工程學系 | 陳律言 | 副教授 | 碳管理、能源政策專家，長期擔任綠色採購審查委員
 | 國立台灣科技大學工業管理系 | 郭財吉 | 教授 | 專精於環境管理與永續發展領域，為產品碳足跡專家
 | 行動應院App資安聯盟 | 陳振楠 | 榮譽會長 | 行動應用APP資安聯盟制度發展專家
 | 大同大學資訊工程學系 | 黃國軒 | 助理教授 | 雲端資訊服務系統相關數位鑑識、實證場域建置
 | 國立台灣科技大學化學工程系 | 顧洋 | 教授 | 台灣永續能源研究基金會執行長，為標章制度專家
產業 | 產業代表，瞭解產業實務狀況與意見 |  |  | 
  時間：115年7月與10月(暫定)
  地點：台經院會議室(暫定)

## Slide 9: 二、產業推廣與培訓
 | 數位碳排不可忽視
 | 全球ICT產業碳排約佔3.5%， 軟體運算效率直接影響能耗。
 | 制度建立刻不容緩
 | 推動自願性綠色軟體標章， 引導產業導入碳意識設計思維。
 | 產業需要政策支持
 | 資服業者需要引導與工具， 順利接軌ESG要求。
🌍
📋
🏭
綠色軟體宣傳說明會
5場次、北中南巡迴
每場3小時，共計50人，9月底前完成
工項二之一
實作工作坊
2場次、臺北IEAT
每場4小時，共計30人，6月底前完成
工項二之二
一、工項背景與推動架構

## Slide 10: 預期成效與執行時程
📢
提升制度認知
強化產業對自願性標章制度的理解，建立政策溝通基礎
🤝
建立產業連結
蒐集業者需求，形成制度精進的回饋迴路
🔬
招募概念驗證
銜接後續POC作業，推進軟體碳排檢測工具的實務驗證
🌱
培育產業能量
培訓綠色設計人才，降低產業導入門檻
執行重點
工作坊為說明會的前置銜接機制，宣傳說明會完成後即啟動招募，確保6月底前如期辦理。
五月 |  | 六月 |  | 七月 | 八月 | 九月 | 
宣傳說明會（5場）期限 9月30日
實作工作坊（2場）期限 6月30日
執行時程

## Slide 11: 三、淨零公共程式的優化與擴充(1/5)
預期成效
執行方法
執行目的
  依據自願性綠色軟體標章制度需求，建置符合 ISO/IEC 21031:2024 之軟體碳排檢測工具。
  可供業者導入之程式庫與API，協助於軟體開發與服務維運過程中量測碳排放量。
  建立一致化之碳排計算邏輯與資料介接規格，作為後續標章申請、審查與驗證作業之基礎。
一、開發淨零公共程式進行軟體碳排檢測試驗
1.
依據工項一所規劃之標章申請、審查及核發作業流程，開發體碳排檢測程式庫與API。
針對特定核心程序或重要服務所產生之碳排放量，並回傳對應計算結果。
2.
搭配技術文件、介接說明、範例程式及測試機制，協助業者快速導入。
3.
  透過本項程式庫與API之開發，可建立符合 ISO/IEC 21031 之軟體碳排計算能力。
  提高產業導入便利性，降低系統整合門檻，建立我國軟體碳排檢測之共通技術基礎。

## Slide 12: 工項三、淨零公共程式的優化與擴充(2/5)
預期成效
執行方法
執行目的
  透過實際業者場域導入軟體碳排檢測工具，驗證其於不同系統架構與服務情境下之適用性。
  檢視碳排計算邏輯、資料蒐集方式及系統介接流程之合理性，作為工具優化之依據。
  結合試驗結果，導入標章申請、審查與核發流程實作，強化制度與技術之完整性。
二、進行軟體碳排檢測工具概念驗證(Proof Of Concept)試驗
1.
與至少2家次資訊業者合作，導入本案開發之軟體碳排檢測程式庫與API。
於過程中檢視計算邏輯、資料蒐整、介接流程及結果回傳，進行問題調整與優化。
2.
彙整POC碳排計算結果，分析不同系統與應用情境，並實作標章申請、審查與核發流程。
3.
  驗證檢測工具實務可行性
  優化技術與計算機制
  建立實證應用案例
  強化制度與技術整合

## Slide 13: 工項三、淨零公共程式的優化與擴充(3/5)
預期成效
執行方法
執行目的
  優化既有網頁碳排計算器之操作介面(UI)與使用流程(UX)，提升整體使用便利性與使用體驗。
  降低使用者理解碳排計算邏輯之門檻，強化工具之可近用性與推廣性。
  整合本計畫開發之軟體碳排檢測工具，強化平台功能，作為綠色數位服務推廣與應用之基礎。
三、優化既有網頁碳排計算器之操作介面與使用流程
1.
針對既有網頁碳排計算器，檢討網站之資訊架構、操作流程與畫面呈現方式。
依據檢視結果，優化前台操作流程簡化、輸入資料欄位設計調整及結果呈現方式。
2.
配合本次軟體碳排檢測工具，增加支援不同類型數位服務之碳排計算與結果呈現。
3.
  提升工具使用體驗
  強化碳排資訊理解
  建立碳排工具整合應用平台
  促進綠色軟體推廣與人才培育

## Slide 14: 工項三、淨零公共程式的優化與擴充(4/5)
預期成效
執行方法
執行目的
  優化既有網頁碳排計算器之操作介面、使用流程及系統功能，提升整體使用體驗與服務品質。
  擴充網站前後台功能與資訊內容，強化平台於政策說明、資源提供及產業應用支援之角色。
  整合綠色數位服務相關資訊，作為推動自願性綠色軟體標章制度之輔助工具。
四、擴充網站功能：前後台功能擴充、綠色數位服務相關、政策說明、資源匯集等，作為產業推廣、教育訓練及制度說明
1.
擴充前後台功能模組，包含政策說明、資源匯集及綠色數位服務相關內容。
納入綠色數位服務概念介紹、我國自願性綠色軟體標章制度、政策與推動措施資訊。
2.
配合專家諮詢會議結果、產業使用經驗，滾動檢討並調整網站功能。
3.
  強化平台資源整合功能
  提升政策傳達與資訊可近性
  建立資源與知識支援機制
  擴增產業應用面向

## Slide 15: 貳、軟體碳排檢測工具概念驗證(Proof Of Concept)試驗說明與時程規劃

## Slide 16: 114年自願性綠色軟體標章POC構想
    屬自願性制度，非強制規範。
    依循綠色軟體基金會使用ISO21031進行軟體碳強度分數計算，以利國際接軌。
    揭露軟體碳強度：可由申請者提供產品或產品開發階段予主管機關或其委辦單位進行軟體碳強度（SCI）分數計算證明，並得保留數據暫不公開。
    自我宣告書(符合綠色軟體的最低要求的Baseline)：
        能依照該軟體功能選擇適當之「功能單元」計算出「軟體邊界」所產生的軟體碳排強度
        承諾以永續的「碳意識」及提高「能源效率」與「硬體效率」的原則設計軟體(需提出佐證資料)
        軟體開發設計相關人員取得綠色軟體相關課程認證
        宣告軟體的最低支援年限
        宣告軟體最低支援的硬體規格與年限
        宣告軟體最低支援的作業系統清單、版本
    自我成長設計：考量軟體類別差異及雲端與本地端情境差異，故不進行軟體分類及評級。
    鼓勵業者持續改善機制，包含：有效期與展延(以年度取代版本認定)、查核與抽測、限期改善等。

## Slide 17: 軟體碳排計算Proof Of Concept時程規劃
工作項目 | 四～五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月
綠色軟體與碳排計算說明 | 舉辦說明會與工作坊 |  |  |  |  |  | 
POC廠商報名與遴選 | 廠商報名(即日起～6/30) |  |  |  |  |  | 
開發雲端軟體碳排計算工具 | 碳排工具開發 |  |  |  |  |  | 
碳排工具測試與安裝 |  |  | 廠商進行碳排工具測試與修改 |  |  |  | 
軟體碳排資料蒐集與統計 |  |  |  |  | 廠商安裝碳排工具 蒐集軟體碳排放資料 |  | 
專家諮詢會 |  |  | 擇定廠商並公布名單 |  |  | 廠商 | 
成果發表會 |  |  |  |  |  |  | 廠商及其客戶參加

## Slide 18: 廠商報名須知
以自主研發軟體的產品為主
是否已有國外銷售實績
確認計算碳排放的計算目標與計算範圍 例如：完成一次線上簽核公文系統主機會產生多少碳排放？
規劃計算碳排放的資訊系統環境
規劃計算碳排放的流程腳本 例如：公文簽核需的流程
能配合POC時程規劃
115年POC測試量能有限，報名未入選的廠商，將列為116年POC優先名單

## Slide 19: 計算目標與計算範圍
軟體邊界（計算範圍） | 
compute resources 運算資源 | testing 測試
storage 儲存設備 | training ML models 機器學習模型訓練
networking equipment 網路設備 | operations 系統運維
memory 記憶體 | backup 備份
monitoring 系統監控 | resources to support redundancy 系統備援的資源
idle machines 閒置機器 | resources to support failover 故障切換的資源
logging 日誌紀錄 | End user devices 終端使用者裝置
scanning 掃描 | IoT devices 物聯網裝置
build and deploy pipelines 建置與部署流程 | Edge devices 邊緣運算裝置
功能單元（計算目標）
1.API call/request API 呼叫／請求
2.Benchmark 基準
3.User 使用者
4.Machine 機器
5.Minute/time unit 分鐘／時間單位
6.Device 裝置
7.Physical site 實體站點
8.Data volume 資料量
9.Batch/Scheduled Job 批次／排程作業
10.Transaction 交易
11.Database read/write 資料庫讀寫
資料來源：ISO/IEC (2024). Information technology — Software Carbon Intensity (SCI) specification (ISO/IEC 21031:2024). https://www.iso.org/standard/86612.html

## Slide 20: 開始報名囉
報名網址： https://tier.surveycake.biz/s/yvY49

## Slide 21
感謝聆聽 敬請指教